## Overview
Phân loại member
| Phân loại | Giải thích
| A1 | Chưa biết Python
| A2 | Đã có kinh nghiệm, chưa code fastapi
| A3 | Đã có kinh nghiệm, học nhanh kỹ thuật mới - Technical leader
Phân loại training
|  | Thời gian training (md) | Đối tượng training
|  |  | A1 | A2 | A3
| Python basic | 3 | 〇 | △ | ✕
| FastAPI | 5.5 | 〇 | 〇 | △
| FastAPI-AWS | 5 | △ | △ | 〇
|  | ✕ | Không training
|  | 〇 | Bắt buộc training
|  | △ | Tùy chọn
Tài liệu training
Python
https://docs.python.org/3/tutorial/index.html
https://www.w3schools.com/python/default.asp
FastAPI
https://fastapi.tiangolo.com/
SQLAlchemy
https://docs.sqlalchemy.org/en/20/orm/quickstart.html

## Python-FastAPI
Stt | Type | Bài học | Nội dung | Thời gian dự kiến (hrs) | Notes
1 | Python basic | Cài đặt môi trường | 1.Cài đặt môi trường (python, VSCode) 2.Chạy chương trình demo "Hello world" | 2
2 | Python basic | Biến và kiểu dữ liệu | 1.Nội dung: Biến, int, float, string, bool, List, Tuple, Dict, Set, Json 2.Bài tập: Kiểm tra số chẵn/lẻ/tìm max | 2
3 | Python basic | Cấu trúc điều khiển và vòng lặp | 1.Nội dung: if...else, for, while 2.Bài tập: Kiểm tra số chẵn/lẻ/tìm max | 2
4 | Python basic | Hàm và xử lý ngoại lệ | 1.Nội dung: def, return, tham số, try-except, raise 2.Bài tập: Viết hàm chia 2 số | 2
5 | Python basic | Python OOP | Classes/Objects, Inheritance | 2
6 | Python basic | Python MySQL | Create DB, create table, CRUD | 2
7 | Python basic | Bài tập lớn | Tạo chương trình Quản lý nhân viên demo các nội dung đã học -Đối tượng: Nhân viên, phòng ban, trình độ JP -Thao tác: CRUD -DB: MySQL | 12
8 | FastAPI | Cài đặt môi trường | Cài đặt môi trường (FastAPI, Uvicorn, VSCode) | 4
9 | FastAPI | Giới thiệu FastAPI | 1.Nội dung: Giới thiệu RESTful API, FastAPI -Cấu trúc và tổ chức source code trong FastAPI -DI (Dependency Injection) 2.Bài tập: Tạo Api get/post đơn giản và chạy trên server Uvicorn | 4
10 | FastAPI | Router & HTTP Method | 1.Path param, query param 2.Body, form input 3.Response json, API route | 4
11 | FastAPI | Pydantic & Validation | 1.BaseModel, Field, validator 2.Response model, status code 3.Exception handler | 4
12 | FastAPI | DB | 1.Cài SQLAlchemy, tạo model ánh xạ table DB 2.Tạo session, sử dụng SQLAlchemy để CRUD 3.Async vs sync | 8
13 | FastAPI | Auth + deploy | 1.Đăng nhập, xác thực JWT 2.Middleware, log, xử lý lỗi 3.Giới thiệu Docker + deploy | 4
14 | FastAPI | Bài tập lớn | Tạo chương trình Quản lý nhân viên demo các nội dung đã học 1.Đối tượng: Nhân viên, phòng ban, trình độ JP 2.Thao tác: API CRUD, Validate tên/tuôi/email, bảo vệ route /admin 3.DB: SQLAlchemy, MySQL | 16
15 | FastAPI-AWS | SQLAlchemy & Alembic | -Migration với Alembic -Cấu hình Aurora connection | 8
16 | FastAPI-AWS | Redis + OpenSearch | - Cài Redis local, thực hành cache - Kết nối OpenSearch, index/search sample - So sánh hiệu năng | 8
17 | FastAPI-AWS | AWS Lambda + AWS SAM | - Viết hàm Lambda bằng Python - Tạo file template.yaml - Triển khai local và test với SAM CLI | 8
18 | FastAPI-AWS | EDA + Message Queue (SQS/EventBridge) | - Tạo event booking/price inquiry - Viết consumer Lambda - Gửi message từ FastAPI vào queue | 8
19 | FastAPI-AWS | Bài tập lớn | - Flow đặt vé: BE nhận booking → publish event → Lambda xử lý - Tìm chuyến bay: query qua OpenSearch - Cache sân bay: dùng Redis | 8